Documentos a presentar

Acta de Constitución (ej. Al finalizar el presente documento)

Documento de Metodología (Tradicional o Ágil)

Solicitud de Proyecto

Especificación de Requerimientos

Documento de Inception

Matriz de Priorización

Cronograma

Presupuesto (70000bs)

Plan de Recursos (Como se dividirían)

Registro de Riesgos

Informes de Avance

Tablero de Seguimiento KPI

Registro de Incidencias

Plan de Mejora Continua

Solicitud de Cambios

Registro de Riesgos Actualizado

Acta de Cierre

Lecciones Aprendidas

Informe de Validación del Producto

Evaluación de las 4P

Value Stream Mapping

Plan de Escalado Organizacional

# ACTA DE CONSTITUCIÓN

Proyecto: Sistema de Gestión para Mercados Municipales.
Cliente: Alcaldía de Sucre.
Objetivo: Digitalizar la administración de los mercados Campesino, Central y Entre Ríos.
Duración: 6 meses.
Entregable principal: MVP funcional.

# METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTO

## Introducción y Selección del Enfoque

Para el desarrollo del Sistema de Gestión para Mercados Municipales se utilizará una metodología híbrida que combina Scrum y PMBOK. Scrum nos brindará mayor flexibilidad, rapidez y capacidad de adaptación ante cambios durante el desarrollo, mientras que la tradicional nos permitirá mantener un mejor control del proyecto, una adecuada planificación y la documentación necesaria para su seguimiento.

## Justificación del Enfoque Híbrido

La justificación de la adopción del modelo híbrido se fundamenta en las características particulares del proyecto:

- Restricciones del Sector Público: La Alcaldía de Sucre exige un presupuesto fijo (70,000 Bs.) y entregables definidos. La gestión tradicional aporta herramientas de control de costos, cronograma y gestión formal del cambio necesaria ante nuevas solicitudes (como la geolocalización en la semana 10).

- Gestión de la Incertidumbre y Cambios Regulatorios: Las normativas municipales pueden sufrir cambios durante el desarrollo. Scrum permite absorber cambios regulatorios mediante la priorización continua del backlog al inicio de cada sprint, minimizando el impacto en el código ya desarrollado.

## Roles y Estructura Organizacional

El equipo de trabajo del proyecto está organizado bajo una estructura de responsabilidades claras:

- Jefe de Proyecto (Project Manager): Responsable de la gobernanza tradicional del proyecto, comunicación con la Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Sucre, gestión de la matriz de riesgos, control presupuestario y administración del proceso formal de gestión de cambios.

- Product Owner (PO): Enlace directo con el negocio y regulaciones de la Alcaldía. Define los requerimientos en forma de Historias de Usuario, mantiene ordenado el Product Backlog y valida la entrega de valor en cada cierre de iteración.

- Scrum Master (SM): Facilitador del proceso de desarrollo. Elimina impedimentos técnicos del equipo, promueve buenas prácticas de desarrollo y asegura el cumplimiento de las ceremonias de Scrum.

- Equipo de Desarrollo y QA: Equipo técnico encargado de la programación, pruebas funcionales y aseguramiento de la calidad de los módulos de la aplicación.

## Componente Ágil: Ciclo de Desarrollo (Scrum)

El desarrollo del software se dividirá en iteraciones de tiempo fijo (Sprints) de 2 semanas de duración. Las ceremonias clave son:

- Sprint Planning: Planificación conjunta al inicio de cada sprint para definir qué historias de usuario se implementarán y definir el Sprint Goal.

- Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos para sincronizar el trabajo del equipo técnico e identificar posibles bloqueos.

- Sprint Retrospective: Espacio de mejora interna para optimizar procesos técnicos y mitigar el impacto de incidentes ocurridos durante el sprint.

# SOLICITUD DE PROYECTO

## Descripción del Problema u Oportunidad

Actualmente, la Alcaldía de Sucre administra de forma completamente manual el registro de puestos de venta, los datos de los comerciantes, el cobro diario y mensual de las tarifas por uso de suelo, y la verificación de licencias sanitarias en los tres mercados más grandes de la ciudad : Mercado Campesino, Mercado Central y Mercado Negro.

Esta situación genera diversos problemas críticos:

- Fuga de ingresos y morosidad debido a la falta de un control sistemático y digitalizado de las tarifas recaudadas.

- Duplicidad de datos y falta de certeza sobre la disponibilidad real de puestos de venta.

- Dificultad para realizar inspecciones de salud eficientes, al no contar con un registro digital en tiempo real del estado de vigencia de las licencias sanitarias.

- Retraso en la generación de informes consolidados de recaudación y cumplimiento normativo para la toma de decisiones en la Dirección de Ingresos.

## Descripción de la Solución Propuesta

Se solicita el desarrollo de un sistema web responsivo (accesible desde computadoras y dispositivos móviles) que centralice y digitalice la gestión administrativa de los mercados Campesino, Central  y Negro . La solución propuesta contempla el desarrollo de los siguientes módulos funcionales clave:

- Módulo de Registro de Puestos: Visualización y control de puestos de venta organizados por mercado, sector o categoría de productos.

- Módulo de Ficha de Comerciantes: Base de datos unificada de comerciantes con asignación formal de puestos y estado de cuentas.

- Módulo de Cobro de Tarifas: Registro digital de cobros, generación de alertas por morosidad y facturación/comprobantes digitales.

- Módulo de Licencias Sanitarias: Registro de vigencia de certificados sanitarios de los puestos de alimentos e inspecciones realizadas por el municipio.

- Módulo de Informes: Reportes financieros y de control sanitario automáticos para la Dirección de Ingresos de la Alcaldía.

## Beneficios Esperados

Con la implementación de este sistema, se proyectan los siguientes beneficios cuantitativos y cualitativos:

- Incremento en la recaudación por cobro de tarifas debido a la eliminación de fugas de caja y control activo de morosos.

- Reducción en el tiempo necesario para la elaboración de informes mensuales de recaudación por parte de la Dirección de Ingresos.

- Optimización de la fiscalización sanitaria, permitiendo a los inspectores municipales verificar el estado de licencias en segundos a través de dispositivos móviles.

- Mayor transparencia y control administrativo sobre el patrimonio público (puestos de mercados municipales).

## Restricciones e Impactos Iniciales

Plazo: El proyecto tiene un límite improrrogable de 6 meses para la entrega y puesta en marcha del MVP.

Presupuesto: La inversión total está restringida a un máximo de 70,000 Bs.

Integración: Debe operar bajo protocolos web estándar y ser responsivo para que los cobradores del mercado puedan usarlo en tablets o celulares sin instalar aplicaciones pesadas.

## Firmas de Solicitud y Aprobación

| Rol | Nombre y Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | Por designar - Dirección de Ingresos | ____________________ |

# ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

## Introducción

Este documento tiene como objetivo definir de manera formal y detallada los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del MVP del Sistema de Gestión para Mercados Municipales. La solución abarca la gestión en los mercados Campesino, Central y Mercado Negro de la ciudad de Sucre.

## Requerimientos Funcionales

### Módulo de Gestión de Puestos (RF-1)

Este módulo controla el inventario físico de los espacios comerciales disponibles en cada mercado.

• RF-1.1: Registrar Puestos: El sistema permitirá dar de alta puestos de venta registrando código de puesto, mercado (Campesino, Central o Mercado Negro), sector (carnes, verduras, abarrotes, ropa, etc.), dimensiones físicas en metros cuadrados, tarifa diaria/mensual correspondiente y estado (Libre, Ocupado, En Mantenimiento).

• RF-1.2: Modificar y Dar de Baja: El sistema permitirá la actualización de los datos del puesto y la inhabilitación lógica de espacios comerciales.

• RF-1.3: Visualización de Estado: Los administradores podrán visualizar en forma de lista y mapa esquemático el estado de ocupación de los puestos filtrados por mercado y sector.

### Módulo de Registro de Comerciantes (RF-2)

Módulo encargado de gestionar el padrón de vendedores que operan en los recintos municipales.

• RF-2.1: Registro de Ficha del Comerciante: El sistema registrará los datos personales del comerciante: Cédula de Identidad (CI), Nombres, Apellidos, Teléfono de contacto, Dirección, Fecha de nacimiento y Rubro principal comercial.

• RF-2.2: Asociación Comerciante-Puesto: El sistema permitirá vincular uno o más puestos específicos a un único comerciante, registrando la fecha de inicio del usufructo y el tipo de adjudicación.

• RF-2.3: Consulta de Historial: Permitir la visualización histórica de los puestos ocupados por el comerciante, sus cobros realizados y el saldo de deudas pendientes.

## Módulo de Cobro de Tarifas (RF-3)

Módulo de recaudación financiera diaria y mensual por uso de suelo.

• RF-3.1: Registro de Cobros: Los cobradores municipales registrarán los pagos de tarifas seleccionando el puesto del comerciante, el periodo a pagar (día/mes), el monto cobrado y la forma de pago (efectivo, transferencia).

• RF-3.2: Generación de Recibo Digital: Al completar el cobro, el sistema emitirá un recibo digital conteniendo un código único de transacción, fecha, hora, identificador del cobrador, datos del puesto y monto.

• RF-3.3: Alertas de Morosidad: El sistema mostrará alertas visuales automáticas a los cobradores cuando consulten puestos que presenten deudas pendientes de periodos anteriores.

### Módulo de Licencias Sanitarias (RF-4)

Módulo de control de inocuidad alimentaria y reglamentación sanitaria.

• RF-4.1: Registro de Licencia: El sistema permitirá registrar la fecha de emisión, fecha de expiración, número de certificado sanitario y el estado de la licencia (Vigente, Vencida, Suspendida) vinculada a cada comerciante que expenda alimentos.

• RF-4.2: Alertas de Vencimiento: Mostrar advertencias visuales en el panel de control con 30 días de anticipación respecto al vencimiento de las licencias.

• RF-4.3: Registro de Inspecciones Sanitarias: Permitir a los inspectores registrar visitas de control técnico de salubridad con notas de observación e incidencias detectadas.

### Módulo de Informes y Reportes (RF-5)

Módulo para consolidación de reportes directos para la Dirección de Ingresos.

• RF-5.1: Reporte de Recaudación Mensual: Generar reportes financieros consolidados de la recaudación clasificada por mercado, sector y cobrador, exportable a PDF y Excel.

• RF-5.2: Reporte de Morosos: Generar un listado de puestos y comerciantes con deudas acumuladas, ordenados por antigüedad de la deuda y monto total.

• RF-5.3: Reporte Sanitario: Generar informes sobre el porcentaje de cumplimiento de licencias sanitarias vigentes e inspecciones del mes.

## Requerimientos No Funcionales

• RNF-1: Usabilidad (Diseño Responsivo): La interfaz de usuario debe ser completamente responsiva, adaptándose fluidamente a dispositivos móviles (tablets y smartphones) utilizados por cobradores de mercado e inspectores sanitarios en campo.

• RNF-2: Rendimiento y Latencia: Las búsquedas de comerciantes y registros de cobros deben procesarse en menos de 2.0 segundos bajo conexiones de datos móviles móviles estándar en la ciudad de Sucre.

• RNF-3: Seguridad y Control de Acceso: El sistema utilizará control de acceso basado en roles (RBAC). Los roles son Administrador General, Cobrador Municipal, Inspector Sanitario y Director de Ingresos. Las contraseñas deben estar encriptadas y las sesiones se cerrarán tras 15 minutos de inactividad.

• RNF-4: Respaldo y Confiabilidad: El sistema debe ejecutar respaldos automatizados diarios de la base de datos de recaudación. La disponibilidad de la plataforma web debe ser de al menos 99.5% durante las horas de operación de los mercados (06:00 - 22:00).

# DOCUMENTO DE INCEPTION DEL PROYECTO

## Visión del Proyecto (Elevator Pitch)

• Para: La Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Sucre.
• Quienes: Administran de forma ineficiente y manual los puestos, cobro de tarifas y licencias de los mercados Campesino, Central y Mercado Negro.
• El proyecto: Sistema de Gestión para Mercados Municipales.
• Es una: Plataforma web centralizada y con interfaz responsiva móvil.
• Que permite: Controlar el inventario de puestos, registrar comerciantes, recaudar tarifas digitalmente y monitorear el estado de las licencias sanitarias.
• A diferencia de: El control físico tradicional en planillas de papel, vulnerable a pérdida de información, morosidad y evasión de recaudación.
• Nuestro producto: Proporciona una base de datos única, emisión de comprobantes digitales, alertas automáticas de morosidad y reportes automáticos exportables en tiempo real.

## Definición del Alcance

Para garantizar la entrega de un MVP funcional en el plazo estricto de 6 meses y con el presupuesto de 70,000 Bs, se definen con claridad los límites del alcance del proyecto:

DENTRO del Alcance (MVP):

• Registro y control de puestos de venta (Campesino, Central y Mercado Negro) organizados por sector.

• Padrón unificado de comerciantes asociados a sus respectivos puestos de venta.

• Registro digital del cobro diario/mensual de tarifas municipales y control de morosidad.

• Registro del estado de licencias sanitarias y control de alertas visuales de vencimiento.

• Generación de reportes de recaudación e inspección mensual para la Dirección de Ingresos.

• Sistema de seguridad con control de accesos basado en roles (RBAC).

FUERA del Alcance (MVP Original):

• Módulo de geolocalización y mapas satelitales interactivos de puestos (Requerimiento excluido del alcance original del MVP; será gestionado de forma independiente a través del proceso formal de control de cambios en la semana 10).

• Pasarela de pagos bancarios automáticos en línea (tarjetas, banca digital) - el sistema solo registra digitalmente el cobro realizado de manera manual.

• Facturación electrónica integrada con Impuestos Nacionales - el sistema emite comprobantes internos de tasas municipales, no facturas fiscales nacionales.

• Aplicación móvil nativa para Android/iOS descargable desde tiendas oficiales - el acceso se limita a una aplicación web optimizada para navegadores móviles.

## Matriz de Interesados (Stakeholders)

Identificación de las personas y entidades clave involucradas en el éxito del proyecto:

| Interesado | Rol en el Proyecto | Expectativa Principal |
| --- | --- | --- |
| Dirección de Ingresos | Patrocinador | Recibir reportes financieros confiables y aumentar la recaudación tributaria. |
| Jefe de Proyecto | Líder de Proyecto | Gobernar el proyecto bajo las restricciones de tiempo (6 meses) y presupuesto (70,000 Bs). |
| Administradores de Mercados | Usuario Clave | Controlar la ocupación de puestos y verificar datos de comerciantes rápidamente. |
| Cobradores de Mercados | Usuario Operativo | Registrar los cobros de tarifas en campo de manera rápida y sin complicaciones desde sus celulares. |
| Inspectores Sanitarios | Usuario de Control | Registrar inspecciones y verificar licencias sanitarias vencidas desde dispositivos móviles. |

## Arquitectura de Alto Nivel y Decisiones Tecnológicas

Para cumplir con el presupuesto de 70,000 Bs. y la necesidad de accesibilidad responsiva, se adopta la siguiente arquitectura:

• Arquitectura de Aplicación Web: Modelo Cliente-Servidor. Frontend desarrollado en tecnologías web estándar (HTML5, CSS3, JavaScript responsivo) y backend estructurado con API REST para la comunicación de datos.

• Base de Datos: Relacional, para garantizar la integridad transaccional de los cobros y deudas, con un esquema simplificado para los mercados Campesino, Central y Mercado Negro.

• Servidor y Hosting: Despliegue en infraestructura VPS local o en nube básica, adecuada para el tráfico estimado del municipio y optimizada bajo el presupuesto asignado.

# MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS

## Introducción

El desarrollo del MVP del Sistema de Gestión para Mercados Municipales está condicionado por restricciones de tiempo (6 meses) y presupuesto (70,000 Bs.). Para garantizar la viabilidad del proyecto ante estas restricciones, este documento clasifica y prioriza los requerimientos funcionales y no funcionales utilizando el método MoSCoW. A solicitud de la Alcaldía de Sucre, el módulo de geolocalización de puestos se incluye formalmente dentro de la planificación del MVP, definiendo una estrategia técnica optimizada para resolver la restricción presupuestaria y de recursos técnicos.

## Criterios de la Metodología MoSCoW

Los requerimientos se clasifican en cuatro categorías basadas en su criticidad:

• Must Have (Obligatorio): Funcionalidades indispensables para el funcionamiento mínimo del sistema (ej. registro de puestos, comerciantes y cobro de tarifas).

• Should Have (Debería tener): Funcionalidades de alto valor para el cliente que deben incluirse en el MVP mediante soluciones optimizadas de desarrollo (ej. geolocalización de puestos, alertas de morosidad).

• Could Have (Podría tener): Requerimientos deseables de bajo impacto que se implementarán si hay disponibilidad de tiempo y recursos (ej. reportes sanitarios avanzados).

• Won't Have (No se tendrá por ahora): Requerimientos excluidos del MVP por no ser viables o no ser prioritarios para la Dirección de Ingresos (ej. pagos automáticos en línea).

## Matriz de Priorización de Requerimientos

Clasificación detallada de los requerimientos funcionales basados en la relación de Valor de Negocio vs. Esfuerzo de Desarrollo:

| Código RF | Descripción del Requerimiento | Valor Negocio | Esfuerzo | Clasificación | Sprint Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-1.1 | Registrar Puestos (Campesino, Central, Mercado Negro) | Alto | Bajo | Must Have | Sprint 1 |
| RF-1.2 | Modificar y Dar de Baja Puestos | Alto | Bajo | Must Have | Sprint 1 |
| RF-1.3 | Visualización gráfica de ocupación de puestos | Medio | Medio | Should Have | Sprint 2 |
| RF-2.1 | Registro de Ficha del Comerciante | Alto | Bajo | Must Have | Sprint 2 |
| RF-2.2 | Asociación Comerciante - Puesto de Venta | Alto | Bajo | Must Have | Sprint 2 |
| RF-2.3 | Consulta de Historial de Pagos y Deudas | Alto | Medio | Must Have | Sprint 3 |
| RF-3.1 | Registro digital de cobro de tarifas diarias/mensuales | Alto | Medio | Must Have | Sprint 3 |
| RF-3.2 | Generación de Recibo Digital de Recaudación | Alto | Bajo | Must Have | Sprint 4 |
| RF-3.3 | Alertas visuales de morosidad para cobradores | Alto | Bajo | Should Have | Sprint 4 |
| RF-4.1 | Registro de Licencia Sanitaria por puesto/comerciante | Alto | Bajo | Must Have | Sprint 5 |
| RF-4.2 | Alertas automáticas de vencimiento de licencias | Medio | Bajo | Should Have | Sprint 5 |
| RF-4.3 | Registro de Inspecciones Sanitarias municipales | Medio | Medio | Should Have | Sprint 5 |
| RF-GEO | Módulo de geolocalización de puestos en mapa interactivo | Alto | Medio | Should Have | Sprint 5 |
| RF-5.1 | Reporte consolidado de Recaudación Mensual | Alto | Medio | Must Have | Sprint 6 |
| RF-5.2 | Reporte detallado de Comerciantes Morosos | Alto | Medio | Should Have | Sprint 6 |
| RF-5.3 | Reporte de Cumplimiento Sanitario | Medio | Medio | Could Have | Sprint 6 |

## Estrategia de Solución para Geolocalización (RF-GEO)

Para incorporar la geolocalización de puestos como requerimiento obligatorio de la Alcaldía de Sucre sin comprometer el presupuesto de 70,000 Bs. ni el cronograma de 6 meses (afectado por la baja de desarrolladores), se adopta la siguiente solución técnica de bajo esfuerzo y costo cero:

- Uso de Leaflet.js y OpenStreetMap: Se descarta el uso de Google Maps API para evitar costos recurrentes de licenciamiento. Leaflet.js es una biblioteca de JavaScript extremadamente ligera y gratuita que se integrará en el frontend del sistema web.

- API de Geolocalización: El registro de coordenadas GPS se realizará utilizando la API de geolocalización nativa de los navegadores de los dispositivos móviles de los cobradores/inspectores. Esta API es gratuita, estándar y requiere muy pocas líneas de código.

- Planos Esquemáticos Interactivos: En lugar de un sistema de cartografía complejo, se utilizarán planos vectoriales simples (SVG) de los mercados Campesino, Central y Mercado Negro. Los puestos se representarán como polígonos interactivos vinculados a su ID en la base de datos, reduciendo drásticamente la complejidad técnica del módulo.

Esta estrategia permite clasificar RF-GEO como Should Have, programando su desarrollo técnico para el Sprint 5 y garantizando su entrega en el MVP.

# Cronograma Detallado del Proyecto

## Introducción y Planificación Temporal

Este documento establece la línea base del cronograma del proyecto para un ciclo total de 6 meses (24 semanas), estructurado en 12 Sprints de 2 semanas de duración cada uno. El cronograma integra el desarrollo técnico incremental de Scrum con los hitos de control tradicionales, e incorpora de manera coherente los eventos críticos del proyecto (solicitud de geolocalización, renuncia de desarrolladores y cambios regulatorios).

## Calendario de Sprints y Entregas

Estructura detallada del desarrollo por iteración:

| Sprint / Semanas | Alcance / Módulo Técnico | Entregables Clave | Eventos / Hitos Críticos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Sem. 1-2) | Iniciación y Planificación | Metodología, Solicitud, Inception y Matriz de Priorización. | Reunión de kickoff con la Alcaldía. |
| Sprint 2 (Sem. 3-4) | Especificación de Requisitos y UI | Documento SRS, Diseño de Prototipos de Interfaz responsivos. | Aprobación de la línea base de requerimientos. |
| Sprint 3 (Sem. 5-6) | Módulo de Puestos y Comerciantes | RF-1.1, RF-1.2 (Registro Puestos) y RF-2.1, RF-2.2 (Registro Comerciantes). | Validación inicial de la base de datos de puestos. |
| Sprint 4 (Sem. 7-8) | Ocupación e Historial de Deudas | RF-2.3 (Historial de Deudas) y RF-1.3 (Visualización de ocupación). | Integración de puestos-comerciantes. |
| Sprint 5 (Sem. 9-10) | Módulo de Cobro de Tarifas (I) | RF-3.1 (Registro digital de cobro de tarifas en campo). | SEMANA 10: Solicitud formal de geolocalización. Activación de control de cambios. |
| Sprint 6 (Sem. 11-12) | Módulo de Cobro de Tarifas (II) | RF-3.2 (Emisión de recibo digital) y RF-3.3 (Alertas de morosidad). | SEMANA 12: Renuncia de 2 desarrolladores. Activación de contingencias de personal. |
| Sprint 7 (Sem. 13-14) | Módulo de Licencias Sanitarias (I) | RF-4.1 (Registro de licencias sanitarias por puesto). | SEMANA 13: Cambio de normativa municipal. Ajuste de reglas de validación sanitaria. |
| Sprint 8 (Sem. 15-16) | Módulo de Licencias Sanitarias (II) | RF-4.2 (Alertas de vencimiento) y RF-4.3 (Registro de inspecciones). | Pruebas de campo de inspecciones de salubridad. |
| Sprint 9 (Sem. 17-18) | Módulo de Geolocalización (I) | Integración técnica de Leaflet.js y OpenStreetMap en la plataforma. | Inicio del desarrollo de geolocalización (RF-GEO). |
| Sprint 10 (Sem. 19-20) | Módulo de Geolocalización (II) | RF-GEO (Captura GPS nativa HTML5 y mapas vectoriales SVG). | Integración completa de planos interactivos de mercados. |
| Sprint 11 (Sem. 21-22) | Módulo de Informes y Reportes | RF-5.1 (Reporte recaudación), RF-5.2 (Morosos) y RF-5.3 (Reporte sanitario). | Consolidación de reportes para Dirección de Ingresos. |
| Sprint 12 (Sem. 23-24) | Cierre y Despliegue de MVP | MVP desplegado en producción, capacitación y Acta de Cierre. | Aceptación final del MVP por Dirección de Ingresos. |

## Detalle de Hitos Críticos y Gestión del Impacto

A continuación, se detalla el impacto y la respuesta metodológica planificada ante los eventos críticos del cronograma:

Hito 1: Solicitud de Geolocalización (Semana 10):
La Alcaldía de Sucre solicita formalmente agregar la geolocalización de puestos. El equipo inicia el proceso formal de gestión del cambio (solicitud, análisis de impacto y costo-beneficio). Para evitar desvíos en el plazo de 6 meses y presupuesto de 70,000 Bs., se aprueba una solución optimizada (Leaflet.js + OpenStreetMap sin costo de licenciamiento, geolocalización nativa HTML5 y planos SVG) que reduce el esfuerzo y programa su desarrollo formal en los Sprints 9 y 10.

Hito 2: Renuncia de dos Desarrolladores Clave (Semana 12):
La renuncia de dos desarrolladores se materializa al final del Sprint 6. Se activa el plan de contingencia de riesgos: reestimación de la velocidad del equipo (se reduce la capacidad en un 30%), redistribución de tareas críticas de base de datos a los desarrolladores restantes, y priorización de requerimientos. El uso de la solución de geolocalización de bajo esfuerzo (Leaflet.js) en los Sprints 9 y 10 mitiga la pérdida de capacidad, manteniendo viable la fecha de entrega del MVP en la semana 24.

Hito 3: Cambio de Normativa de Licencias Sanitarias (Semana 13):
Al inicio del Sprint 7, entra en vigencia una nueva normativa municipal sobre licencias de salubridad. Se realiza una sesión de Backlog Refinement con el Product Owner para ajustar las reglas de negocio en la base de datos (RF-4.1) sin alterar el cronograma, ya que el módulo de licencias sanitarias inicia su desarrollo precisamente en este sprint (Sprints 7 y 8).

# PRESUPUESTO DE PROYECTO Y FLUJO DE CAJA

## Estructura de Desglose de Costos

Distribución analítica del presupuesto total de 70,000 Bs. clasificado por categorías de gasto:

| Categoría de Gasto | Descripción Detallada | Monto (Bs.) | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal Técnico | Jefe de Proyecto, Scrum Master/Frontend, Desarrollador Backend, Analista QA. | 52,500 Bs. | 75.0% |
| Infraestructura Nube | Servidores VPS, Base de datos en la nube y almacenamiento (6 meses). | 5,600 Bs. | 8.0% |
| Seguridad y Dominio | Compra de dominio municipal, Certificados SSL e integración básica. | 1,400 Bs. | 2.0% |
| Logística y Capacitación | Material de capacitación y talleres presenciales en los mercados. | 3,500 Bs. | 5.0% |
| Reserva de Contingencia | Fondo reservado exclusivamente para mitigar riesgos identificados en matriz. | 7,000 Bs. | 10.0% |
| TOTAL PRESUPUESTO | Presupuesto total inamovible asignado por la Alcaldía de Sucre. | 70,000 Bs. | 100.0% |

## Plan de Flujo de Caja Mensual (Cash Flow)

Cronograma mensual estimado para el desembolso de los recursos financieros a lo largo de los 6 meses de proyecto:

| Mes de Desarrollo | Actividades Principales asociadas | Desembolso Mensual (Bs.) |
| --- | --- | --- |
| Mes 1 | Kickoff, Inception, SRS, Prototipos responsivos y Plan de Proyecto. | 10,000 Bs. |
| Mes 2 | Desarrollo de base de datos e interfaces de Puestos y Comerciantes. | 12,000 Bs. |
| Mes 3 | Desarrollo del módulo de cobro de tarifas (Hito: Solicitud de Geolocalización). | 13,000 Bs. |
| Mes 4 | Desarrollo de módulo de licencias sanitarias (Hito: Renuncia de personal). | 12,000 Bs. |
| Mes 5 | Integración técnica de geolocalización Leaflet.js y planos SVG. | 11,000 Bs. |
| Mes 6 | Reportes mensuales consolidados, capacitación, QA final y despliegue MVP. | 12,000 Bs. |
| TOTAL ACUMULADO | Inversión acumulada de todo el ciclo de vida del proyecto. | 70,000 Bs. |

## Gestión del Impacto de Cambios e Incidencias en el Presupuesto

Impacto del Requerimiento de Geolocalización (Semana 10):

La incorporación de geolocalización se financió utilizando la Reserva de Contingencia (7,000 Bs.) para cubrir las horas extra de desarrollo del equipo restante. Gracias al uso de tecnologías gratuitas (Leaflet.js y OpenStreetMap), no se incurrió en costos extras por licenciamiento de software, manteniendo la línea base financiera en 70,000 Bs.

Impacto de la Renuncia de Personal (Semana 12):

Tras la renuncia del desarrollador backend y el analista de pruebas (QA), los saldos de presupuesto mensual correspondientes a sus honorarios no devengados para los meses 4, 5 y 6 fueron reasignados. Se destinó una parte para cubrir incentivos por sobreesfuerzo al SM y PM (quienes absorbieron parte de la carga técnica) y el resto se utilizó para contratar soporte temporal de QA externo por horas durante la fase final de pruebas del Sprint 11, garantizando que el costo de recursos humanos no excediera los 52,500 Bs. presupuestados.

# PLAN DE RECURSOS DEL PROYECTO

## Introducción

Este documento define la estructura y asignación de recursos humanos y físicos del proyecto para el desarrollo del MVP. El plan original contempla un equipo de 4 personas. Adicionalmente, se incluye el plan de reestructuración de recursos diseñado para afrontar la contingencia del personal técnico a partir de la semana 12.

## Asignación de Recursos Humanos Inicial

Distribución original de responsabilidades, dedicación horaria y costos del personal técnico:

| Rol | Responsabilidades Clave | Dedicación | Costo Mensual | Total (12 sem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Gobernanza tradicional, reportes, riesgos y control de cambios. | 10 hrs/sem | 1,750 Bs. | 5,250 Bs. |
| Scrum Master / Frontend | Facilitación de Scrum, desarrollo de interfaz responsiva móvil. | 20 hrs/sem | 2,916 Bs. | 8,750 Bs. |
| Desarrollador Backend | Desarrollo de API REST, base de datos relacional y lógica de cobros. | 30 hrs/sem | 3,500 Bs. | 10,500 Bs. |
| Analista QA | Pruebas funcionales, control de calidad y casos de prueba sanitarios. | 15 hrs/sem | 1,166 Bs. | 3,500 Bs. |
| TOTAL | Total de recursos humanos para la primera mitad del proyecto. | 75 hrs/sem | 9,332 Bs. | 28,000 Bs. |

## Plan de Reestructuración por Renuncia de Personal

A mitad del proyecto (semana 12), se materializa la renuncia del Desarrollador Backend y del Analista QA. Para mantener la viabilidad del MVP de 6 meses y cumplir con la geolocalización, se activa el siguiente plan de reestructuración:

•Redistribución del Desarrollo Técnico: El Scrum Master/Desarrollador Frontend absorbe el desarrollo backend y la integración de geolocalización. El uso de Leaflet.js y la API nativa de geolocalización de HTML5 (que requiere muy poco código) permite absorber la carga sin retrasar el desarrollo.

Redistribución de Pruebas (QA): El Jefe de Proyecto asume la coordinación de las pruebas funcionales preliminares y el soporte al Product Owner en la validación de requerimientos.

Soporte QA Freelance Externo: Se reasigna parte del presupuesto de los desarrolladores salientes para contratar un analista QA freelance por horas durante las fases críticas del Sprint 11 y 12 (pruebas de integración final y aceptación del cliente).

Compensación de Esfuerzo: Los fondos restantes de los sueldos no devengados se destinan a bonificaciones por sobreesfuerzo para el equipo remanente (Jefe de Proyecto y Scrum Master) para compensar el incremento de la carga horaria.

## Tabla de Distribución de Personal Reestructurado

| Rol / Recurso | Ajuste de Carga de Trabajo | Dedicación Ajustada | Total (Meses 4-6) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Asume coordinación de QA y revisión de normativa municipal. | 20 hrs/sem | 5,250 Bs. (Incluye bonificación) |
| Scrum Master / Frontend | Absorbe desarrollo backend e integración de Leaflet.js. | 40 hrs/sem | 13,750 Bs. (Incluye bonificación) |
| QA Freelance Externo | Contratación temporal por horas para pruebas de integración y aceptación. | Por entregable | 3,500 Bs. (Contrato por horas) |
| Desarrolladores Salientes | Liberación de presupuesto no devengado tras renuncia. | 0 hrs/sem | 2,000 Bs. (Saldo retenido/congelado) |
| TOTAL PERSONAL | Total acumulado de personal técnico para la segunda mitad del proyecto. | 60 hrs/sem | 24,500 Bs. |

## Recursos Físicos e Infraestructura

Recursos de hardware, software y servicios requeridos para el soporte de la plataforma:

Infraestructura Cloud: Servidor VPS virtual de 2 cores y 4GB de RAM con sistema operativo Linux para el despliegue del MVP.

Base de Datos: Motor de base de datos relacional para el control transaccional de recaudaciones.

Dominio y SSL: Dominio oficial `.gob.bo` gestionado con la Alcaldía y certificados de encriptación SSL Let's Encrypt (gratuitos).

Herramientas de Desarrollo: Cuentas gratuitas en Jira y GitHub para la colaboración de los recursos restantes.

## MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS

Lista de los riesgos iniciales identificados para el desarrollo del MVP:

| ID / Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación (Preventivo) | Plan de Contingencia (Reactivo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01: Rotación de personal clave | Renuncia de desarrolladores clave durante el desarrollo del MVP. | Media | Alto | Documentación de código diaria, uso de estándares y conocimiento compartido del backlog. | Reestimación de la velocidad del equipo (-30%), reasignación de tareas al SM/PM y contratación de QA freelance por horas. |
| R-02: Cambios normativos licencias | Modificaciones en la normativa municipal sobre licencias sanitarias a mitad de proyecto. | Media | Medio | Reuniones de sincronización semanales con la Dirección de Ingresos. | Programar el módulo de licencias sanitarias al final del cronograma (Sprints 7-8) para absorber las normativas vigentes. |
| R-03: Desviación de alcance | Solicitud de nuevos requerimientos no contemplados (ej. geolocalización en la semana 10). | Alta | Alto | Definición rigurosa de límites de alcance en el Inception y uso de proceso de control de cambios. | Analizar impacto técnico y financiero y proponer solución de bajo esfuerzo (Leaflet.js + OpenStreetMap) financiada con reserva de contingencias. |
| R-04: Resistencia al cambio | Rechazo del sistema por parte de cobradores y administradores de mercados acostumbrados al papel. | Alta | Medio | Diseño responsivo centrado en el usuario con interfaces de pantalla táctil de un solo toque. | Planificar talleres presenciales interactivos de capacitación en los propios mercados en el Sprint 12. |
| R-05: Conectividad inestable | Falta de señal móvil de internet en los recintos de los mercados durante la cobranza en campo. | Alta | Medio | Optimizar la aplicación para transferir datos mínimos en formato JSON comprimido. | Implementar base de datos local en el navegador (Local Storage) para permitir cobranza offline y sincronización automática al detectar señal. |

# INFORMES DE AVANCE SEMANAL

## Plantilla de Informe de Avance Semanal

La estructura del informe semanal consta de los siguientes apartados clave:

I. Resumen del Estado del Proyecto: Estado general (Verde - A tiempo, Amarillo - En riesgo, Rojo - Retrasado).

II. Progreso Físico y Financiero: Porcentaje de avance planificado vs. real y presupuesto devengado.

III. Actividades Completadas: Hitos y tareas completadas en la semana de reporte.

IV. Actividades Planificadas para la Siguiente Semana: Tareas programadas en el backlog inmediato.

V. Estado de Riesgos e Incidencias: Registro de riesgos materializados o nuevos requerimientos y planes de acción.

## Informe de Avance Semanal

| Periodo de Reporte | Semana 10 (24 de Agosto al 28 de Agosto de 2026) |
| --- | --- |
| Estado del Proyecto | VERDE (En fecha) - Bajo proceso de cambio de alcance |
| Progreso Físico / Financiero | Planificado: 42.0% ¦ Real: 42.0% ¦ Presupuesto Devengado: 28,000 Bs. |
| Entregables Completados | Base de datos relacional instalada, registro y módulo de consulta de Puestos y Comerciantes. |
| Actividades Siguiente Semana | Inicio del desarrollo de la interfaz de Cobro de Tarifas (RF-3.1). |
| Riesgos e Incidencias (Semana 10) | Incidencia: La Alcaldía de Sucre solicita agregar el módulo de geolocalización de puestos (RF-GEO). Acción: Se inicia el proceso formal de gestión de cambios (Control de Cambios #01). Se elabora el análisis de impacto técnico y financiero, recomendando una solución de bajo esfuerzo (Leaflet.js + OpenStreetMap) para ser evaluada por el Comité. |

## Informe de Avance Semanalg

| Periodo de Reporte | Semana 12 (7 de Septiembre al 11 de Septiembre de 2026) |
| --- | --- |
| Estado del Proyecto | AMARILLO (En riesgo - por contingencia de personal) |
| Progreso Físico / Financiero | Planificado: 50.0% ¦ Real: 48.0% ¦ Presupuesto Devengado: 33,600 Bs. |
| Entregables Completados | Módulo de cobro de tarifas diarias/mensuales, generación de recibo digital y alertas automáticas de morosidad. |
| Actividades Siguiente Semana | Backlog Refinement del módulo de licencias sanitarias para incorporar cambios regulatorios. |
| Riesgos e Incidencias (Semana 12) | Incidencia (Crítica): Renuncia del desarrollador backend y analista de QA (riesgo R-01 materializado). Acción: Activación del plan de contingencia de recursos humanos. El Scrum Master asume tareas de backend, el Jefe de Proyecto asume la coordinación de pruebas funcionales y se programa la contratación por horas de QA externo para el Sprint 11. Se reduce la velocidad del equipo en un 30% en Jira. La fecha de entrega en la semana 24 se mantiene viable. |

# TABLERO DE SEGUIMIENTO KPI

## Introducción y Propósito del Tablero de KPIs

El Tablero de Seguimiento KPI es la herramienta diseñada para monitorear el desempeño del proyecto del Sistema de Gestión para Mercados Municipales (Mercado Central, Mercado Campesino y Mercado Negro). Permite unificar el control del desarrollo de software (Scrum) con la gobernanza financiera e institucional (PMBOK), proporcionando visibilidad a la Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Sucre.

## Fichas Técnicas de Indicadores Clave

| ID | Nombre de KPI | Área | Fórmula de Métrica | Meta | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-REC | Porcentaje de Morosidad | Recaudación | (Comerciantes con deuda / Total comerciantes) * 100 | < 15% | Mensual | Cobradores / Ingresos |
| CDR-REC | Cobros Diarios Registrados | Recaudación | (Cobros en sistema / Puestos activos a cobrar) * 100 | > 95% | Diario | Cobradores de Campo |
| VS-DEV | Velocidad de Sprint | Desarrollo | Story Points completados / Story Points planificados | >= 85% | Sprint | Scrum Master |
| PBD-DEV | Progreso de Burn-down | Desarrollo | Esfuerzo diario pendiente vs. Capacidad ideal | Desv. < 10% | Diario | Equipo Técnico |
| LVV-SAN | Licencias Sanitarias Vigentes | Control Sanitario | (Licencias vigentes / Total puestos alimentos) * 100 | >= 90% | Quincenal | Inspector Sanitario |
| ISR-SAN | Inspecciones Semanales | Control Sanitario | Cantidad de inspecciones sanitarias en sistema | >= 30 ins. | Semanal | Inspector Sanitario |
| EV-GOB | Valor Ganado (EVM) | Gobernanza | Porcentaje de avance físico * Presupuesto BAC | Alineado a Hitos | Mensual | Jefe de Proyecto (PM) |
| CPI-GOB | Índice de Costos (CPI) | Gobernanza | Valor Ganado (EV) / Costo Real (AC) | >= 0.95 | Mensual | Jefe de Proyecto (PM) |
| SPI-GOB | Índice del Cronograma (SPI) | Gobernanza | Valor Ganado (EV) / Valor Planificado (PV) | >= 0.90 | Mensual | Jefe de Proyecto (PM) |

## Descripción Operativa de Indicadores

- Módulo de Recaudación: El Porcentaje de Morosidad (PM-REC) y los Cobros Diarios (CDR-REC) evalúan la eficiencia del cobro digital frente al control manual original. Buscan reducir la morosidad al < 15% y asegurar que el 95% de los cobros programados se registren diariamente.

- Módulo de Desarrollo: La Velocidad de Sprint (VS-DEV) mide la entrega real de Story Points frente a lo planificado. Tras la renuncia de dos desarrolladores en la Semana 12, la velocidad del equipo se reajustó de 35 a 24.5 Story Points quincenales, meta que se monitorea de cerca mediante este KPI.

- Módulo Control Sanitario: Las Licencias Vigentes (LVV-SAN) y las Inspecciones Semanales (ISR-SAN) aseguran la adecuación a las normativas de salubridad de alimentos de los puestos comerciales, alertando de forma automática 30 días antes del vencimiento.

- Módulo de Gobernanza (EVM): La gestión del presupuesto (70,000 Bs) se monitorea mensualmente mediante los índices de desempeño del valor ganado CPI (Costos) y SPI (Cronograma), buscando valores de CPI >= 0.95 y SPI >= 0.90 para detectar a tiempo desviaciones financieras y de plazos.

.